|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План работы Гармского Орхусского Центра на 2019 год** | | | | | | | | | | |  |
| **№** | **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** | **Май** | **Июнь** | **Июль** | **Август** | **Сентябрь** | **Октябрь** | **Ноябрь** | **МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ** | **ПАРТНЕР** | **ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО** |
|  | Подготовка рабочего плана проекта и предоставления донору | Х |  |  |  |  |  |  | Гармский Орхус Центр |  | Менеджер проекта - Хафизова С Тел: 918 58 72 35 |
| **1** | Сбор и обобщение информации и данных о состоянии окружающей среды в регионе, включая но, не ограничиваясь водой, почвой и загрязнением воздуха, обезлесением, количеством зарегистрированных случаев и обращений по вопросам охраны окружающей среды |  | Х |  | Х | Х | Х | Х | Все организации, работающие в сфере ООС, целевые джамоаты | Отдел Экология Рашт | Менеджер Хафизова Ассистент Кудбуддинова  Консультант Расулов Ч  Тел: 985 75 17 81 |
| **2** | Проведения одного круглого стола об основных принципах Орхусской Конвенции и экологические права граждан для представителей местной власти, общественных организации, молодежи, женщины и бизнес структуры в конце июня 2019г |  | Х |  |  |  |  |  | Отдел экология | Отдел Экология Рашт | Менеджер Хафизова  Консультант Расулов Ч |
| **3** | Проведения однодневного тренинга на тему «Оценка Воздействия на окружающую среду - ОВОС» для представителей уполномоченных структур – широкого круга общественности в «День Окружающей среды» - 5-го июня. |  | Х |  |  |  |  |  | Отдел экология | Все местные структуры, работающие в сфере ООС | Консультант проекта Расулов Ч |
| **4** | Организация экологической акции в роднике «Суфиен» 17 июня - Word day to Combat Desertification and Drought (очистка родника и ее территории, посадка деревья, установка защитной решетки…) |  | Х |  |  |  |  |  | Джамоат Б. Рахимзода, село Бинисафиен | Джамоат Б. Рахимзода, Отдел Экология | Менеджер Хафизова  Консультант Расулов Ч |
| **5** | Организовать практические тренинги по шитью многоразовых и экологически безопасных сумок для 30 активных женщин в трех целевых джамоатов Гарм, Навабад и Б. Рахимзода. |  |  |  | Х | Х |  |  | Джамоаты: Гарм, Навабад Б. Рахимзода. | Целевые джамоаты, Комитет по делам Женщин и семьи | Менеджер Хафизова Ассистент Кудбуддинова |
| **6** | Проведение 3-х информационных сессий на тему «Орхусская Конвенция и принципы зеленной экономики» в трех целевых джамоатах для 60 участников целевых джамоатов Гарм, Навабад, Б. Рахимзода для представителей местных джамоатов, местные ОО, молодежи, женщины и бизнес структуры |  |  | Х |  |  | X |  | Джамоаты: Гарм, Навабад Б. Рахимзода. | Целевые джамоаты, Отдел экология | Менеджер Хафизова  Консультант Расулов Ч  Ассистент Кудбуддинова |
| **7** | Публикация 2 статьи в местной газете о деятельности и результаты проекта, и обеспечение информациями сеть Орхуских центров и веб. сайт www.aarhus.tj |  |  | Х |  | Х |  |  | Гармский Орхус Центр | Редакция «Оинаи Рашт» | Менеджер Хафизова  Консультант Расулов Ч |
| **8** | Обеспечить Бюро ОБСЕ, Отдел Экология и Экономики ежемесячными отчетами о проведенных мероприятиях проекта | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Гармский Орхус Центр | Отдел Экология и экономика, ОБСЕ | Менеджер Хафизова Ассистент Кудбуддинова |
| **9** | Разработка презентации по проекту (цели, задачи, деятельность, результаты) |  |  |  |  |  |  | Х | Гармский Орхус Центр | Отдел Экология и экономика, ОБСЕ | Менеджер Хафизова Ассистент Кудбуддинова |
| **10** | Мониторинг и оценка проекта, подготовка промежуточных и финальных (описательных и финансовых) отчетов. | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Гармский Орхус Центр | Отдел Экология и экономика, ОБСЕ | Менеджер Хафизова Ассистент Кудбуддинова  Бухгалтер Шеров М |